## A伝統芸能（ー）
●令和5年度「文化芸術の自律的運営促進事業」中間報告シート
内容
案件名称 | A伝統芸能
実施期間 | 令和5年7月12日～令和6年3月31日
R５受託者 | きづきアーキテクト株式会社
支援対象 | 国立文楽劇場等（文楽座・文楽協会含む）
現状 | 国立文楽劇場等においては、令和５年度をもって伴走型支援の実証を終了し、令和６年度は実証を行わないこととするため、中間報告シートはありません。
課題
将来的な目指すべき姿
R5支援（予定）内容
R5成果と課題 （見込み）
次年度以降の支援の方向性
（令和5年12月末日時点）

## B劇場・音楽堂（新国立劇場）
●令和5年度「文化芸術の自律的運営促進事業」中間報告シート
内容
案件名称 | B劇場・音楽堂
実施期間 | 令和5年8月7日〜令和6年3月31日（予定）
R５受託者 | 株式会社クレアツォーネ
支援対象 | 新国立劇場
現状 | 〇新国立劇場は、「優れた舞台芸術によって、心豊かで活力ある社会の持続的な発展に貢献すること」を使命としている。 〇日本から舞台芸術をグローバルに発信する拠点として、海外向けの広報、配信等を充実させることで、世界的な認知度向上や海外からの鑑賞需要向上が期待されている。 〇新型コロナウイルスの影響による公演収入の減少や物価高騰による支出増加等をふまえ、さらなる運営基盤の強化が求められている。
課題 | 〇グローバルブランドとしての認知度の向上 〇ファン層の拡大（新たなファン層の獲得） 〇海外からの鑑賞需要喚起 〇収入源の多様化
将来的な目指すべき姿 | 〇自律的で持続的な運営基盤にもとづき、世界水準の質の高い舞台がいつも上演され、広く国民や鑑賞者に親しまれるとともに、世界的な芸術家を育成し、現代舞台芸術の発展に貢献する劇場となること。
R5支援（予定）内容 | 〇グローバルブランディング1：ブランドアイデンティティの再認識 ・グローバル展開する劇場（ロイヤルオペラハウス テアトロレアル など）の理念の検証 ・運営理念と過去の実施項目、実施計画との整合性の検証 ・ストロングポイント及びベネフィットの明確化・体系化（ワークショップ開催） ・グローバル展開する世界の劇場における新国立劇場ブランドのポジション仮設定 〇グローバルブランディング2：既存ユーザーの再認識、潜在的ユーザー層の仮説構築 ・ユーザーインタビューの実施 ・ユーザー座談会の実施 ・ユーザー属性の仮説構築、カスタマージャーニーの作成（ワークショップ開催） 〇グローバルマーケティング ・ターゲット国の仮設定（GoogleアナリティクスによるWEBサイトのアクセス検証など） ・グローバルに展開する劇場のサービスの検証（海外劇場のマーケティング施策調査） ・有効なプロモーション、新たなビジネスモデルの方向性の設定（有識者ヒアリングなど） ・過去の実施項目、実施計画の効果検証、課題抽出 ・発信モデルの構築（ワークショップ開催） 〇収入源の多様化に向けた検討 〇来年度の実施計画案、KPI・KGIの設定
R5成果と課題 （見込み） | 成果 〇新国立劇場のブランドアイデンティティの再認識 〇新国立劇場の既存ユーザー層、ユーザーが抱くイメージの再認識及び 潜在的ユーザー層の属性及びユーザーが抱くイメージの仮説構築 〇ターゲット国の仮設定、グローバル展開するベンチマーク劇場のサービス内容の把握、 有効なプロモーション、新たなビジネスモデルの方向性の設定、発信モデルの構築など 課題 〇グローバルブランドとしての認知度向上、ファン層の拡大 〇海外からの鑑賞需要喚起、新たなビジネスモデルの確立 〇有機的に結合する流動的なプロジェクトチーム編成など
次年度以降の支援の方向性 | 〇グローバルブランディング：グローバルブランドとしての認知度向上、ファン層の拡大 ・運営理念の浸透度深化 ・ブランド価値の明確化 ・ユーザー層の劇場体験（新国立劇場の魅力）をグローバル共有 〇グローバルマーケティング：海外からの鑑賞需要喚起 ・グランドデザインの策定 ・グローバルマーケティングのPDCAサイクルの構築 〇収入源の多様化
（令和5年12月末日時点）

## C伝統的建造物群保存地区・史跡（萩・黒島・斎宮跡）
●令和5年度「文化芸術の自律的運営促進事業」中間報告シート
内容
案件名称 | C伝統的建造物群保存地区・史跡
実施期間 | 令和5年8月7日〜令和6年3月31日（予定）
R５受託者 | 一般社団法人創造遺産機構
支援対象 | 浜崎（萩市）、黒島地区（輪島市）、斎宮跡（明和町）
現状 | 【伝統的建造物群保存地区】 ・伝建地区は、現状変更許可基準等を定めるとともに、外観改修に対する補助制度を活用して歴史的な町並みを保全してきた。 ・しかし、近年では、歴史的建築物が空き家となり、放置されて荒廃し、倒壊あるいは取り壊され、町並みが保存できない事態となっており、空き家を保全し、活用する取り組みが必要とされている。 【史跡】 ・史跡は、一部に展示施設、便益施設、復元建物等を整備することはあるが、それらは収益の確保を意図したものではない。 ・このため、史跡の維持管理費が自治体の財政を圧迫しており、史跡活用による一定の収益確保が必要となっている。
課題 | 【伝統的建造物群保存地区】 ・伝建地区等において空き家をカフェ、レストラン、工房、宿泊施設等にリノベーションする取り組み始められている。 ・しかし、個々の事業者による単発的な取り組みであることが多く、地区のステークホルダーの連携による面的開発の事業展開が求められている。また、地区住民の合意形成が課題となっている。 【史跡】 ・これまで史跡に収益施設を整備することは極めて限定的であったため、関係者が活用に慎重になっている。
将来的な目指すべき姿 | 【伝統的建造物群保存地区】 ・伝統的建造物群保存地区の空き家をマネジメントするビークル（まちづくり会社）が活動し、地区の空き家をストックし、活用する仕組みが整っている。 ・空き家が保存活用され、地域住民や移住者が次々と店舗を開業している。 ・宿泊客や短期滞在者が地区の豊かな暮らしを体感している。一部がやがて移住者となる。 【史跡】 ・史跡をマネジメント（文化的に開発・管理）するビークルが活動している。 ・史跡が適切に活用されている。 ・史跡の効果的活用により一定の収入が確保され、史跡の保存・維持・活用に還元されている。
R5支援（予定）内容 | 【伝統的建造物群保存地区】 ・浜崎（萩市）と黒島地区（輪島市）について、ビークルの設立、保存活用候補物件の調査と活用計画の策定、資金調達手法の検討等を行う。 【史跡】 ・斎宮（明和町）について、文化財保護法に基づく保存活用計画の策定支援
R5成果と課題 （見込み） | 【浜崎】 ・地区のキーマン、民間事業者、大学教員、HERITAメンバーが設立時社員となって、一般社団法人ハギノイエを設立 ・取得予定物件の改修計画を策定 （課題）空き家をストックするための基金造成 【黒島地区】 ・移住者との懇談会、地区住民向けワークショップ開催 ・地区のステークホルダーとの意見交換 ・活用候補２物件の調査、活用計画の検討 （課題）地域で合意形成をする場の創出 【斎宮】 ・史跡のゾーニング図と整備イメージを作成 ・明和町の保存活用計画の策定を支援（令和６年策定予定） （課題）自律的運営に向けたステークホルダーとの合意形成、戦略策定
次年度以降の支援の方向性 | 【浜崎】 ・ビークルを始動し、活動を軌道に乗せる。 ・取得予定物件の改修とともに、次期事業物件について検討する。 ・まちづくりファンドなどの資金調達手法を整える。 【黒島地区】 ・２件の改修・活用やアートイベント等を契機として、地区住民との連携強化を図る。 ・ビークル設立を検討する。 【斎宮】 ・自律的運営に向けた史跡活用についてステークホルダーとの合意形成をする。
（令和5年12月末日時点）

## D国際芸術祭
●令和5年度「文化芸術の自律的運営促進事業」中間報告シート
内容
案件名称 | D国際芸術祭
実施期間 | 令和5年10月2日～令和6年3月31日
R5受託者 | アルティテュード株式会社
支援対象 | 公益財団法人静岡県舞台芸術センター（SPAC）
現状 | 毎年ゴールデンウイークに開催される「ふじのくに⇌せかい演劇祭」において、世界に通用する最高峰の演劇公演を実施しているものの、収入の大部分を補助金等の公的資金で賄っており、持続性のある収支構造への改善が必要な状況となっている。
課題 | 「演劇」そのものとの接点が限定的であるために、演劇のコア・ファンを中心とした集客に終止している状況。まずは演劇に興味・関心をもつ層の裾野を広げていく中で、ファン化を促し、演劇祭やその周辺に足を運んでいただく機会を増大させる必要がある。あわせて、入場料以外の収入源を増やし、収支構造改善につなげていく必要がある。
将来的な目指すべき姿 | 静岡県としての「演劇の都」構想と連携し、演劇のファンを継続的に拡大していくと共に、演劇の力を様々な取組みに拡張・展開することを通じて、SPAC、並びに地域への経済効果が生まれ、拡大していく好循環を自律的にまわしていくかたちをつくりだす。世界の芸術分野の中で演劇祭が存在感を放ち、静岡が芸術愛好家のデスティネーションとなる。
R5支援（予定）内容 | ・現状の課題の洗い出し、特に経営面の諸課題、顧客分析等の実施 ・国内外の芸術祭等の調査・比較・分析 ・グローバル視点で海外からの来場者に向けた魅力向上等の検討 ・国内外への発信に向けたマーケティングの在り方に関する分析・検討 ・有効な新規事業や地域連携等の提案 ・目標実現に向けたミッションの確認、組織内の意識醸成 ・上記を実装していくために有意な体制の検討や各種調整
R5成果と課題 （見込み） | 【成果】 ・現状の収支構造を可視化し、目指すべき収支構造のイメージについての共有ができた ・収支構造改善のための施策検討を進めることができた ・一部施策については、外部の機関（企業）を巻き込み、トライアルの実施についての協力の合意を得ることができた 【課題】 ・複数の施策を同時並行で検討、トライアルを進めていくリソースと時間が不足しているため、施策間で優先度をつけながら進める必要がある
次年度以降の支援の方向性 | ①入場料設定および会員制度の検討 ②入場料以外の収入源獲得施策の実施 ③「ふじのくに⇌せかい演劇祭」の実施主体である公益財団法人静岡県舞台芸術センター（SPAC）への支援
（令和5年12月末日時点）

## Ｅ美術館・博物館（京都国立博物館）
●令和5年度「文化芸術の自律的運営促進事業」中間報告シート
内容
案件名称 | Ｅ美術館・博物館
実施期間 | 令和５年9月29日～令和6年3月31日（予定）
R５受託者 | 株式会社クニエ
支援対象 | 京都国立博物館
現状 | 京都国立博物館は、1897年の設立以来、平安時代から江戸時代にかけての、京都文化を中心とした文化財の収集・保存・展示等の役割を担ってきた。同館が今後も同様の役割を果たしていくため、自律的に課題を解決し、持続的に発展していくことができるよう、内部組織の強化及び様々な団体との連携強化を進めることが求められている。 また、免震工事の必要性に迫られている重要文化財である明治古都館について、工事後の有効な活用方法等を検討することも求められている。
課題 | 〇来館者数の増、博物館ファンの育成 若年層（キャンパスメンバーズ等）の来館促進、認知度向上 ・庭園開放日の在り方 他 〇保有資産の有効活用 明治古都館の免震・耐震工事、館内レストランの再開他空きスペースの有効活用 〇自己収入の増加 会員制度、寄付制度等の充実、入場料収入、物販収入の増加 他
将来的な目指すべき姿 | 〇京都国立博物館が掲げる「平安時代から江戸時代の京都文化を中心とした文化財について、収集、保存、管理、展示、調査研究、教育普及事業等を行う。 」という役割を果たすために、安定的な組織・人材の基盤と、自己収入比率の向上及びその延長線上にある収益基盤を構築していること。 〇加えて、積極的に新たな取組を推進し、それらについて情報発信を行うことにより、より多くの方々にとって魅力的で訪問・応援・支援をしたい博物館であること。
R5支援（予定）内容 | 〇京博内外の情報の探索・分析、ワークショップを通じて自律的な活動に繋がるような次の情報を整理。 ・課題とその解決策 ・主要なステークホルダーに提供可能な価値と、そのための取組 ・ロードマップとアクションプラン及び中期的な目線での各年での取組事項 〇短期且つ低コストでの実施が可能で、効果が期待される次の案件は今年度中の実施を想定。 ・対外向けの公表資料の整理：貸館の案内 ・京都のステークホルダーとの連携強化（トライアル） ・レストランスペースの利活用の促進
R5成果と課題 （見込み） | 〇課題解決に向けたアクションプランの明確化 〇当年度中に実施可能な取組の実施 ・施設利用促進のための「利用の手引き」の見直し ・施設利用利用促進のための、対外的な紹介資料の作成 ・来館者の動向把握の正確性向上のための、来館者アンケートの集計方法の見直し
次年度以降の支援の方向性 | 〇個人来館者の増加・収益増に向けた施策についての提案 ・来館者の正確な動向把握を前提としたマーケティングのPDCAサイクルの構築 ・夜間開館、庭園開放時の来館者増に向けた企画、情報発信 ・SNS、HPを連携させた来館意欲の醸成 ・ミュージアムグッズ販売の拡充 ・レストランスペースの利活用の促進 〇入館料以外の資金調達の充実方策についての提案 ・京都を中心とした企業とのネットワーク促進 ・寄付、キャンパスメンバーズをはじめとする会員制度の魅力度増進 ・個人、企業の対する施設利用の拡充
（令和5年12月末日時点）