地域日本語教育スタートアッププログラム

④【特例措置】地域日本語教育アドバイザーの派遣、日本語教室立ち上げの支援の期間延長

工程表（比較）

１．当初計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内　容  実施期間 | 令和３年度 | | | | 令和４年度 | | | | 令和５年度 | | | |
| 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |
| 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |
| ①地域の現状把握・分析（先行事例見学・ヒアリング等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②日本語教育・指導者育成プログラムの作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③日本語教室の試行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④日本語教室の指導者の育成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤学習教材の作成・改善（任意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥上記プログラムの改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２．新型コロナウイルス感染症や自然災害等の影響により変更する計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内　容  実施期間 | 令和３年度 | | | | 令和４年度 | | | | 令和５年度 | | | | 令和６年度 | | | |
| 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |
| 6月  新型コロナウイルス感染症への対応により、担当者不在となり事業一時停止 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |
| ①地域の現状把握・分析（先行事例見学・ヒアリング等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― |
| ②日本語教育・指導者育成プログラムの作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業再開 |  | ― | ― | ― | ― |
| ③日本語教室の試行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― |
| ④日本語教室の指導者の育成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤学習教材の作成・改善  （任意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥上記プログラムの改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※３年間の内に③「日本語教室の試行」まで進んでおり、残り1年以内に自立まで進むことができる団体のみ、４年目の応募が可能です。