【様式１】（別紙）工程表

○当初計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施期間 | 令和２年度 | | | | 令和３年度 | | | | 令和４年度 | | | | |
| **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10月 ～12月** | **1月**  **～3月** | **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10月 ～12月** | **1月**  **～3月** | **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10月 ～12月** | **1月**  **～3月** |
| ①地域の現状把握・分析  （先行事例見学・ヒアリング等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②日本語教育・指導者育成プログラムの作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③日本語教室の試行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④日本語教室の指導者の育成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤学習教材の作成・改善（任意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤上記プログラムの改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　　○新型コロナウイルス感染症等の影響により変更する計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施期間 | 令和２年度 | | | | 令和３年度 | | | | 令和４年度 | | | | 令和５年度 | | | |
| **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10９ 10月**  **～12月** | **1月　1月**  **～３月** | **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10９ 10月**  **～12月** | **1月　1月**  **～３月** | **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10９ 10月**  **～12月** | **1月　1月**  **～３月** | **4月**  **～6月** | **7月**  **～9月** | **10９ 10月**  **～12月** | **1月　1月**  **～３月** |
| ①地域の現状把握・分析  （先行事例見学・ヒアリング等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ②日本語教育・指導者育成プログラムの作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ③日本語教室の試行 ※令和４年度までに①～③の取組が終わっていない場合、４年目の応募はできません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ④日本語教室の指導者の育成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤学習教材の作成・改善（任意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥上記プログラムの改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |